## Sheet1
Item |  |  | Due Date | Days Left | Progress
Contact ST team about API |  |  | 2022-07-16 | 0 | 0%
| Invoices |  | 2022-07-16 | 0 | 0%
| Oppertunities |  | 2022-07-16 | 0 | 0%
| Projects |  | 2022-07-16 | 0 | 0%
Finish ServiceTitan bot |  |  | 2022-07-19 | 3 | 0%
| Invoices |  | 2022-07-19 | 3 | 0%
| Oppertunities |  | 2022-07-19 | 3 | 0%
| Projects |  | 2022-07-19 | 3 | 0%
Finish Close bot |  |  | 2022-07-20 | 4 | 0%
| Add notes |  | 2022-07-20 | 4 | 0%
| Add opertunities |  | 2022-07-20 | 4 | 0%
Finish integration |  |  | 2022-07-23 | 7 | 0%
| Don't replicate R/S information |  | 2022-07-22 | 6 | 0%
|  | Message ST on how to | 2022-07-16 | 0 | 0%
|  | Implement | 2022-07-22 | 6 | 0%
|  | If doesn't work, try modified filter on EVERY API call (notes, jobs, etc) | 2022-07-22 | 6 | 0%
| Invoices |  | 2022-07-22 | 6 | 0%
| Oppertunities |  | 2022-07-22 | 6 | 0%
| Projects |  | 2022-07-22 | 6 | 0%
| Only do contacts after X date |  | 2022-07-23 | 7 | 0%
| Auto update what date to do stuff after |  | 2022-07-23 | 7 | 0%
| Where to host |  | 2022-07-23 | 7 | 0%
Testing |  |  | 2022-07-30 | 14 | 0%
| Host it |  | 2022-07-23 | 7 | 0%
| Make all test cases |  | 2022-07-26 | 10 | 0%
| Make testing software |  | 2022-07-26 | 10 | 0%
| Test in ST integration enviroment |  | 2022-07-28 | 12 | 0%
| Fix bugs |  | 2022-07-28 | 12 | 0%
| Test in production enviroment |  | 2022-07-30 | 14 | 0%
| Fix bugs |  | 2022-07-30 | 14 | 0%
Launch |  |  | 2022-08-01 | 16 | 0%
| Launch it |  | 2022-07-31 | 15 | 0%
| Making bugs / problems form |  | 2022-07-31 | 15 | 0%
| Tell team about it |  | 2022-08-01 | 16 | 0%
| Distribute bugs / problems form link |  | 2022-08-01 | 16 | 0%
Formulas:
Due Date = MAX([Due Date, row below]:D5)
Due Date = [Due Date, row above]
Days Left = [Due Date]-TODAY()